## 阶段目标与项目
阶段 | 阶段目标 | 验收项目 | 验收标准
阶段1 环境与Python | 稳定Mac开发环境；能独立写Python脚本和FastAPI接口 | Console订单管理器 + FastAPI小服务 | 能从终端运行；JSON保存/读取；至少3个REST接口；README写清启动方式
阶段2 LLM API基础 | 掌握模型API、Prompt、上下文、流式输出和结构化输出 | AI Console助手 / Java异常分析助手 | 支持连续提问；结构化JSON输出；Streaming；异常/超时处理
阶段3 Tool Calling | 让模型可靠调用数据库/API工具完成业务查询 | 订单退款失败分析助手 | 至少4个Tools；能自动选工具；支持连续工具调用；有调用日志和错误处理
阶段4 RAG知识库 后面都是核心 | 掌握Embedding、pgvector、检索、Rerank和来源引用 | 本地企业知识库Demo | 支持PDF/Word/Excel/MD；回答带来源；10个测试问题；资料不足时不乱答
阶段5 Agent与工作流 | 掌握LangGraph、State、Memory、Workflow和人工介入 | 订单问题诊断Agent | 自动查订单/支付/退款/RAG；支持失败分支、最大步数、Checkpoint和人工确认
阶段6 MCP | 能编写MCP Server并把业务能力暴露为Tools | 数据库 + 文档检索 MCP Server | 至少4个MCP Tools；参数校验；只读安全边界；Agent可通过MCP调用
阶段7 Java AI整合 | 用Spring AI把LLM、Tool、RAG接入Spring Boot | Spring Boot AI服务 | Java完成LLM调用、Tool Calling、RAG；可调用Python Agent；统一REST接口
阶段8 综合项目 | 完成可演示、可写进简历的企业AI Agent项目 | Enterprise AI Agent Platform | 按README启动；3个核心业务场景；权限/日志/超时；10个验收问题；5分钟演示
AI平台/算法工程 阶段9 模型微调与评测 | 掌握微调数据构建、SFT、LoRA/QLoRA、P-Tuning、对齐原理和模型评测 | Qwen小模型微调 + RAG + Agent | 完成可重复训练；保存和部署Adapter；使用固定测试集比较微调前后效果；README记录参数与限制
AI平台/算法工程 阶段10 企业部署、安全与架构 | 掌握模型服务化、推理性能、AI安全、LLMOps、Docker/K8s基础和架构设计 | 航空运价规则智能审核平台 | Docker可启动；包含Tool权限、人工确认、Trace、评测、压测、降级和架构评审文档
【可选】阶段11 AI平台与推理优化 | 了解分布式训练、模型压缩、推理加速、GPU调度和推理集群建设 | AI训练与推理平台设计方案 | 说明DDP/FSDP/DeepSpeed、量化/剪枝/蒸馏、ONNX/TensorRT、GPU调度、灰度与回滚方案
阶段9：重点做 Transformers、Tokenizer、SFT、LoRA/QLoRA、PEFT、Qwen LoRA、评测、接入 Ollama/vLLM、微调+RAG+Agent DPO、RLHF、Reward Model、P-Tuning、Prefix Tuning 可以先理解原理，不必全实操。
总结： |  |  | 核心流程：用户问题->查询改写/意图识别->元数据过滤(打标设计)->召回（向量检索+BM25关键词检索）->结果合并去重->融合（线性加权融合/rrf）->得到候选top-k->Cross-encoder精排->上下文截断压缩->构造提示词->LLM CrossEncoder是把query和文档拼接成一个序列，一起送入transformer模型里，模型内部通过注意力机制得到一个相关分数。 扩展：注意力机制：比如去图书馆找报销的报告，笨办法是全部读一遍。注意力就是query，报销标准是什么。Key，财务？HR？差旅。value：书的内容。用query和key比对，匹配高就重点读。这里就是通过softmax得到一组权重（0~1，加起来是1）。然后用权重加权value。 注意力机制 = 带着问题（Query）去扫一遍所有信息（Key），按相关度（softmax 权重）把内容（Value）加权综合。 transformer就是并行执行（多头注意力），让模型从不同角度看句子。是架构。 在这之前还需要chunk数据。
1.pgvector是pgsql的插件
2.检索内容注入Prompt生成回答流程：用户问题 → 查询改写 / 意图识别 → 权限与元数据过滤→ 查询 Embedding→ pgvector Top-K 检索 → 可选：关键词检索 BM25→ 合并去重→ Rerank 重排→ 截断 / 压缩 Context → 拼接带编号的 Context→ 构造 Prompt→ 调用 DeepSeek→ 引用校验 / 拒答检查 → 最终回答→ 日志与评估 意图识别区分 order / refund / rule / general，偏业务，简单路由。 查询改写：将“退款有什么规则？”改写为“退款规则”，且精确匹配时抽取实体 引用编号 Prompt：防止多跳，方便debug和追溯。 关键词检索 BM25是用来打分的。给一个查询和一堆文档来打分。 正常还有向量打分。然后可以用rrf来进行融合打分，判断哪一个更好用。 用tsvector全文索引也可以，只是中文分词不好，会吧一句话当一个词。 es有ik分词。长文本在考虑es集群。向量检索 + 关键词检索就是最终混合检索。
3.元数据预过滤：一般来说提前过滤一个类型字段。扩展：打标系统，需要一个类型，一个子类型扩展。在加一个文档类型。等于是2个维度的过滤。如果不够，后台运营加上tags。选other类型就是机器分不出来，走人工流程。置信度就是机器打分，打分太低进入人工审核。设计原则：同一模块同一 doc_type 下向量检索噪声大到影响回答质量时，加tags扩展，在此之前，所有额外字段都是负债。 备注：置信度可用softmax+temperature scaling 实现。softmax把分数变成 加起来等于1 的权重。
注意力机制 = 带着问题（Query）去扫一遍所有信息（Key），按相关度（softmax 权重）把内容（Value）加权综合。

## 每日学习计划
序号 | 日期 | 星期 | 阶段 | 每日任务 | 计划时长 | 状态 | 实际时长(h) | 完成度 | 学习笔记/问题 | 阶段目标 / 项目验收 | 备注
1 | 2026-08-17 | 周一 | 阶段1 环境与Python | 检查Mac：Homebrew、Git、VS Code、IntelliJ版本；建立环境检查记录 | 2–3小时 | 已完成 |  | 100% |  | 51
2 | 2026-08-18 | 周二 | 阶段1 环境与Python | 安装/确认Python 3.11或3.12；弄清python3、pip3和PATH | 2–3小时 | 已完成 |  | 100% | Python 3.11.9 pip 24.0 / Python 3.11。3.96和conda还在。
3 | 2026-08-19 | 周三 | 阶段1 环境与Python | 创建~/ai-study；建立venv；写requirements.txt | 2–3小时 | 已完成 |  | 100% | 1.建立一个venv的虚拟环境，相关项目在这个虚拟目录下，起隔离作用。激活。 2.准备安装的 Python 库。升级虚拟目录pip和执行环境。这里只是在虚拟目录下，pip就是maven的作用，或者Homebrew的作用。（终端激活默认就到可以，可以关闭） | 1.创建python虚拟环境：python3.11 -m venv .venv 2.激活：source .venv/bin/activate 3.准备安装的 Python 库 cat > requirements.txt <<'EOF' openai python-dotenv requests numpy pandas chromadb EOF 4.升级pip和执行环境 python -m pip install --upgrade pip python -m pip install -r requirements.txt | 1.openai：调用 OpenAI 模型 2.python-dotenv：读取 .env 配置文件 3.requests：发送 HTTP 请求 4.numpy：向量、矩阵、AI 数据处理 5.pandas:Excel/CSV/数据清洗 6.chromadb:向量数据库 场景是RAG、私人知识库、文档检索
4 | 2026-08-20 | 周四 | 阶段1 环境与Python | Python：变量、字符串、List/Dict/Set；完成10个小练习 | 2–3小时 | 已完成 |  | 100%
5 | 2026-08-21 | 周五 | 阶段1 环境与Python | Python：if/for/函数；把一个Java小逻辑改写成Python | 2–3小时 | 已完成 |  | 100% | def 可以返回多个 （tuple 元祖） 基础语法练习 | 51
6 | 2026-08-24 | 周一 | 阶段1 环境与Python | Python：class、模块、异常；写OrderService Console | 2–3小时 | 已完成 |  | 100% |  | 51
7 | 2026-08-25 | 周二 | 阶段1 环境与Python | 文件/JSON：订单增删改查并保存到orders.json | 2–3小时 | 已完成 |  | 100% | _init_ self | 51
8 | 2026-08-26 | 周三 | 阶段1 环境与Python | HTTP：httpx/requests；Console调用测试API并处理异常 | 2–3小时 | 已完成 |  | 100% | 引入协程，他是应用内管理的。OS调用前先用event loop。await是自己停止的。 await 等待时去执行其他可运行协程；如果没有可运行协程，Event Loop 等待 IO 事件，而不是强行继续当前协程。 目的：不要让一个 OS Thread 傻等一个 IO；一个线程管理大量 IO，哪个 IO Ready，就处理哪个 | 51
9 | 2026-08-27 | 周四 | 阶段1 环境与Python | FastAPI/Pydantic：把订单查询暴露成REST API | 2–3小时 | 已完成 |  | 100% | 尾部加docs就是swaggerUI。 uvicorn main:app --reload是启动内部服务器 | 51
10 | 2026-08-28 | 周五 | 阶段1 环境与Python | 【阶段验收】完成Console订单管理器 + FastAPI小服务；测试、README、复盘 | 2–3小时 | 已完成 |  | 100% | 安装配置：pip install python-dotenv | 【阶段目标】稳定Mac开发环境；能独立写Python脚本和FastAPI接口 【验收项目】Console订单管理器 + FastAPI小服务 【验收标准】能从终端运行；JSON保存/读取；至少3个REST接口；README写清启动方式
11 | 2026-08-31 | 周一 | 阶段2 LLM API基础 | 准备模型API Key；使用环境变量/.env管理密钥 | 2–3小时 | 已完成 |  | 100% |  | 51
12 | 2026-09-01 | 周二 | 阶段2 LLM API基础 | 完成第一个LLM Console调用：输入问题→输出答案 | 2–3小时 | 已完成 |  | 100% |  | 51
13 | 2026-09-02 | 周三 | 阶段2 LLM API基础 | 实验Token、上下文、temperature等参数并记录差异 | 2–3小时 | 已完成 |  | 100% | temperature是随机性，大部分默认是1。 模型没有长期记忆，需要传入历史messages。 openai记录到了服务端，搜索在重新拼成需要的上下文。 | 51
14 | 2026-09-03 | 周四 | 阶段2 LLM API基础 | Prompt练习：角色/目标/约束/示例；同一任务写3版 | 2–3小时 | 已完成 |  | 100% | Prompt = 给模型的任务说明书。Prompt:Role（角色）Goal（目标）Context（背景）Constraint（约束）Example（示例）Output Format（输出格式）。角色就是告诉模型我是谁，目标就是我要什么，约束就是条件，比如1000字以内。示例是最强的，少样本学习。 | 51
15 | 2026-09-04 | 周五 | 阶段2 LLM API基础 | 结构化输出：Pydantic校验模型JSON结果 | 2–3小时 | 已完成 |  | 100% | 格式化成json | 51
16 | 2026-09-07 | 周一 | 阶段2 LLM API基础 | 加入超时、限流、网络异常和重试 | 2–3小时 | 已完成 |  | 100% | rating重试 sleep | 51
17 | 2026-09-08 | 周二 | 阶段2 LLM API基础 | 实现Streaming Console输出 | 2–3小时 | 已完成 |  | 100% | stream=True chunk.choices[0].delta.content print(..., end="", flush=True) | 51
18 | 2026-09-09 | 周三 | 阶段2 LLM API基础 | 实现简单多轮对话history和上下文裁剪 | 2–3小时 | 已完成 |  | 100% | 通过list add和控制次数。控制总token和单次msg数据大小，太大可以top(0)弹出最旧的数据。 可以吧多次记录压缩成摘要，让 LLM 帮你压缩旧上下文。 | 51
19 | 2026-09-10 | 周四 | 阶段2 LLM API基础 | 做Java异常分析助手：异常栈→原因/方案/风险JSON | 2–3小时 | 已完成 |  | 100% | 通过LLM来异常，非重点过了一下 | 51
20 | 2026-09-11 | 周五 | 阶段2 LLM API基础 | 【阶段验收】完成AI Console/Java异常分析助手；准备5个测试案例 | 2–3小时 | 已完成 |  | 100% |  | 【阶段目标】掌握模型API、Prompt、上下文、流式输出和结构化输出 【验收项目】AI Console助手 / Java异常分析助手 【验收标准】支持连续提问；结构化JSON输出；Streaming；异常/超时处理
21 | 2026-09-14 | 周一 | 阶段3 Tool Calling | 理解Tool Calling流程；做calculator工具 | 2–3小时 | 已完成 |  | 100% | 程序事先不知道用户想调用哪个函数，也不知道参数是什么，让 LLM 来判断。 Agent 不是比普通程序“更高级”，而是用更高的复杂度，换取更强的自然语言理解和动态决策能力 | 51
22 | 2026-09-15 | 周二 | 阶段3 Tool Calling | 实现get_order(order_id)模拟Tool | 2–3小时 | 已完成 |  | 100% | tool格式用的ds和openai，但是cc或者其他产商可能不一致。还要做兼容可能，主要看你llm | 51
23 | 2026-09-16 | 周三 | 阶段3 Tool Calling | get_order接真实测试数据库 | 2–3小时 | 已完成 |  | 100% | 自然语言 ↓ LLM翻译成：函数名 + 参数 ↓ tool_map 找函数 ↓ func(**arguments) 真正执行 | 51
24 | 2026-09-17 | 周四 | 阶段3 Tool Calling | 实现get_user Tool | 2–3小时 | 已完成 |  | 100% |  | 51
25 | 2026-09-18 | 周五 | 阶段3 Tool Calling | 实现get_payment Tool | 2–3小时 | 已完成 |  | 100% |  | 51
26 | 2026-09-21 | 周一 | 阶段3 Tool Calling | 实现get_refund Tool | 2–3小时 | 已完成 |  | 100% |  | 51
27 | 2026-09-22 | 周二 | 阶段3 Tool Calling | 统一Tool参数和返回结构 | 2–3小时 | 已完成 |  | 100% |  | 51
28 | 2026-09-23 | 周三 | 阶段3 Tool Calling | 实现Tool Dispatcher/Registry | 2–3小时 | 已完成 |  | 100% |  | 51
29 | 2026-09-24 | 周四 | 阶段3 Tool Calling | 完成单次Tool闭环：LLM→Tool→LLM | 2–3小时 | 已完成 |  | 100% |  | 51
30 | 2026-09-28 | 周一 | 阶段3 Tool Calling | 完成多Tool连续调用 | 2–3小时 | 已完成 |  | 100% |  | 51
31 | 2026-09-29 | 周二 | 阶段3 Tool Calling | 增加Tool超时和异常捕获 | 2–3小时 | 已完成 |  | 100% | with ThreadPoolExecutor和ThreadPoolExecutor，with要等主线程执行完毕。如果里面是 future = executor.submit( tool_func, **arguments ) | 51
32 | 2026-09-30 | 周三 | 阶段3 Tool Calling | 记录工具名/参数/耗时/状态日志 | 2–3小时 | 已完成 |  | 100% |  | 51
33 | 2026-10-08 | 周四 | 阶段3 Tool Calling | 增加工具白名单；禁止任意SQL | 2–3小时 | 已完成 |  | 100% |  | 51
34 | 2026-10-09 | 周五 | 阶段3 Tool Calling | 完成订单退款失败分析助手 | 2–3小时 | 已完成 |  | 100% |  | 51
35 | 2026-10-12 | 周一 | 阶段3 Tool Calling | 【阶段验收】用10个问题测试工具选择和多步调用；整理README | 2–3小时 | 已完成 |  | 100% | 涉及到Agent 编排 / Guardrail 核心是：56～70 Guardrail会在97 | 【阶段目标】让模型可靠调用数据库/API工具完成业务查询 【验收项目】订单退款失败分析助手 【验收标准】至少4个Tools；能自动选工具；支持连续工具调用；有调用日志和错误处理
36 | 2026-10-13 | 周二 | 阶段4 RAG知识库 | 理解RAG链路；画出自己的RAG流程图 | 2–3小时 | 已完成 |  | 100% | 参考流程图。Overlap 上下chunk关联。 | 51
37 | 2026-10-14 | 周三 | 阶段4 RAG知识库 | 安装Docker Desktop；确认docker compose可用 | 2–3小时 | 已完成 |  | 100% |  | 51
38 | 2026-10-15 | 周四 | 阶段4 RAG知识库 | Docker启动PostgreSQL + pgvector | 2–3小时 | 已完成 |  | 100% | SELECT id, content, embedding, embedding <=> '[0.85,0.15,0.25]' AS distance FROM rag_documents ORDER BY embedding <=> '[0.85,0.15,0.25]' LIMIT 3; limit 3 就是top3。 | <=> = cosine distance（余弦距离） <-> = Euclidean distance（欧氏距离） <#> = negative inner product（负内积） 1 - (embedding <=> '[0.85,0.15,0.25]') AS similarity 就是相似度，越大越相识
39 | 2026-10-16 | 周五 | 阶段4 RAG知识库 | Embedding：10段文本向量化并入库 | 2–3小时 | 已完成 |  | 100% | inter mac： Python 3.11 numpy 1.26.4 torch 2.2.2 transformers 4.41.2 sentence-transformers 3.0.1 | 51
40 | 2026-10-19 | 周一 | 阶段4 RAG知识库 | 相似度检索/Top-K最小Demo | 2–3小时 | 已完成 |  | 100% | 实际就是向量的top 查询 | 51
41 | 2026-10-20 | 周二 | 阶段4 RAG知识库 | Chunk Size/Overlap实验 | 2–3小时 | 已完成 |  | 100% | 切割多个块保存。尽量按段落、换行、句子、空格来切，而不是直接硬砍字符 | 51
42 | 2026-10-21 | 周三 | 阶段4 RAG知识库 | 加载TXT/Markdown并保留metadata | 2–3小时 | 已完成 |  | 100% | metadatak就是数据源附加信息 | 51
43 | 2026-10-22 | 周四 | 阶段4 RAG知识库 | 加载PDF并处理异常页 | 2–3小时 | 已完成 |  | 100% |  | 51
44 | 2026-10-23 | 周五 | 阶段4 RAG知识库 | 加载Word并统一Document结构 | 2–3小时 | 已完成 |  | 100% |  | 51
45 | 2026-10-26 | 周一 | 阶段4 RAG知识库 | 加载Excel并按Sheet/行组织内容 | 2–3小时 | 已完成 |  | 100% |  | 51
46 | 2026-10-27 | 周二 | 阶段4 RAG知识库 | 实现文档入库Pipeline | 2–3小时 | 已完成 |  | 100% |  | 51
47 | 2026-10-28 | 周三 | 阶段4 RAG知识库 | 实现问题Embedding→Top-K | 2–3小时 | 已完成 |  | 100% |  | 51
48 | 2026-10-29 | 周四 | 阶段4 RAG知识库 | 检索内容注入Prompt生成回答 | 2–3小时 | 已完成 |  | 100% | vector_search_test 文件。 正常先进吧问题向量化，然后通过cos搜索向量库。 可以加一个阈值进行过滤，太离谱的数据集不要。 意图识别：区分 order / refund / rule / general 查询改写：已经能将“退款有什么规则？”改写为“退款规则”，且精确匹配时抽取实体 引用编号 Prompt：build_context 打上了 [1]、[2]，Prompt 也要求模型标注引用。可以朔源以及debug，防止多跳。 | 51
49 | 2026-10-30 | 周五 | 阶段4 RAG知识库 | 答案加入文件名/页码/章节来源 | 2–3小时 | 已完成 |  | 100% | 没有存储JSON 元数据，暂不做。加入了编号 | 51
50 | 2026-11-02 | 周一 | 阶段4 RAG知识库 | 学习并加入Rerank流程 | 2–3小时 | 已完成 |  | 100% | 向量召回 top_k=20，阈值放宽到 0.7。 CrossEncoder 逐对打分，按 rerank_score 降序，取 top_n=5 简单压缩：重复字符，最大输出的兜底。 | 51
51 | 2026-11-03 | 周二 | 阶段4 RAG知识库 | 理解Hybrid Search并做最小实验 | 2–3小时 | 已完成 |  | 100% | bm25是分词后打分：给你一个查询 query 和一堆文档，算出每个文档和 query 有多相关 rrf ：倒数排名融合：一路是 BM25 关键词检索，一路是向量语义检索，RRF 把这两个排名列表融合成一个最终排名，不看原始分数，只看排名。 | 51
52 | 2026-11-04 | 周三 | 阶段4 RAG知识库 | metadata filter：业务模块/文档类型 | 2–3小时 | 已完成 |  | 100% | 一般来说就是预过滤 | 51
53 | 2026-11-05 | 周四 | 阶段4 RAG知识库 | 准备10个知识库测试问题并记录失败 | 2–3小时 | 已完成 |  | 100% |  | 51
54 | 2026-11-06 | 周五 | 阶段4 RAG知识库 | 优化Chunk/Top-K/Prompt；资料不足明确回答不知道 | 2–3小时 | 进行中 |  | 50% |  | 51
55 | 2026-11-09 | 周一 | 阶段4 RAG知识库 | 【阶段验收】企业知识库Demo：多格式导入、问答、来源引用、README | 2–3小时 | 已完成 |  | 100% |  | 【阶段目标】掌握Embedding、pgvector、检索、Rerank和来源引用 【验收项目】本地企业知识库Demo 【验收标准】支持PDF/Word/Excel/MD；回答带来源；10个测试问题；资料不足时不乱答
|  |  | 新增本地化 | 估计2课时，安装Ollama，本地 7B Q4 模型下载与运行，Python 调用 Ollama，原来的线上 LLM API 替换成本地模型，做完的企业知识库 Demo 做一次完整本地 RAG 验证 |  | 进行中 |  |  | 下载完成，后面理解一下
56 | 2026-11-10 | 周二 | 阶段5 Agent与工作流 | 理解Agent Loop/State/Memory/Workflow；画流程图 | 2–3小时 | 未开始 |  | 0% |  | 51
57 | 2026-11-11 | 周三 | 阶段5 Agent与工作流 | LangGraph最小单节点Console | 2–3小时 | 未开始 |  | 0% |  | 51
58 | 2026-11-12 | 周四 | 阶段5 Agent与工作流 | 加入State并在节点间传值 | 2–3小时 | 未开始 |  | 0% |  | 51
59 | 2026-11-13 | 周五 | 阶段5 Agent与工作流 | 条件路由：普通问答 vs Tool | 2–3小时 | 未开始 |  | 0% |  | 51
60 | 2026-11-16 | 周一 | 阶段5 Agent与工作流 | 接入阶段3 Tools | 2–3小时 | 未开始 |  | 0% |  | 51
61 | 2026-11-17 | 周二 | 阶段5 Agent与工作流 | 多步：订单→支付→退款→总结 | 2–3小时 | 未开始 |  | 0% |  | 51
62 | 2026-11-18 | 周三 | 阶段5 Agent与工作流 | 把RAG封装为Agent Tool | 2–3小时 | 未开始 |  | 0% |  | 51
63 | 2026-11-19 | 周四 | 阶段5 Agent与工作流 | 加入会话Memory | 2–3小时 | 未开始 |  | 0% |  | 51
64 | 2026-11-20 | 周五 | 阶段5 Agent与工作流 | 加入Checkpoint | 2–3小时 | 未开始 |  | 0% |  | 51
65 | 2026-11-23 | 周一 | 阶段5 Agent与工作流 | 增加重试/失败分支避免死循环 | 2–3小时 | 未开始 |  | 0% |  | 51
66 | 2026-11-24 | 周二 | 阶段5 Agent与工作流 | 设置最大步骤数/超时/成本控制 | 2–3小时 | 未开始 |  | 0% |  | 51
67 | 2026-11-25 | 周三 | 阶段5 Agent与工作流 | Human-in-the-loop：敏感操作人工确认 | 2–3小时 | 未开始 |  | 0% |  | 51
68 | 2026-11-26 | 周四 | 阶段5 Agent与工作流 | 加入节点/Tool/Token/耗时Tracing | 2–3小时 | 未开始 |  | 0% |  | 51
69 | 2026-11-27 | 周五 | 阶段5 Agent与工作流 | 完成订单问题诊断Agent | 2–3小时 | 未开始 |  | 0% |  | 51
70 | 2026-11-30 | 周一 | 阶段5 Agent与工作流 | 【阶段验收】5分钟演示：自动诊断+RAG+失败恢复；写设计说明 | 2–3小时 | 未开始 |  | 0% |  | 【阶段目标】掌握LangGraph、State、Memory、Workflow和人工介入 【验收项目】订单问题诊断Agent 【验收标准】自动查订单/支付/退款/RAG；支持失败分支、最大步数、Checkpoint和人工确认
71 | 2026-12-01 | 周二 | 阶段6 MCP | 理解MCP Client/Server/Tools/Resources/Prompts | 2–3小时 | 未开始 |  | 0% |  | 51
72 | 2026-12-02 | 周三 | 阶段6 MCP | 建立MCP Server；hello Tool | 2–3小时 | 未开始 |  | 0% |  | 51
73 | 2026-12-03 | 周四 | 阶段6 MCP | get_order封装为MCP Tool | 2–3小时 | 未开始 |  | 0% |  | 51
74 | 2026-12-04 | 周五 | 阶段6 MCP | payment/refund封装为MCP Tools | 2–3小时 | 未开始 |  | 0% |  | 51
75 | 2026-12-07 | 周一 | 阶段6 MCP | 统一参数校验和错误返回 | 2–3小时 | 未开始 |  | 0% |  | 51
76 | 2026-12-08 | 周二 | 阶段6 MCP | 增加安全的只读数据库查询Tool | 2–3小时 | 未开始 |  | 0% |  | 51
77 | 2026-12-09 | 周三 | 阶段6 MCP | 增加RAG文档搜索Tool | 2–3小时 | 未开始 |  | 0% |  | 51
78 | 2026-12-10 | 周四 | 阶段6 MCP | 写MCP Client调用自己的Server | 2–3小时 | 未开始 |  | 0% |  | 51
79 | 2026-12-11 | 周五 | 阶段6 MCP | 现有Agent通过MCP完成端到端调用 | 2–3小时 | 未开始 |  | 0% |  | 51
80 | 2026-12-14 | 周一 | 阶段6 MCP | 【阶段验收】MCP Server Demo；工具清单、安全边界、README | 2–3小时 | 未开始 |  | 0% |  | 【阶段目标】能编写MCP Server并把业务能力暴露为Tools 【验收项目】数据库 + 文档检索 MCP Server 【验收标准】至少4个MCP Tools；参数校验；只读安全边界；Agent可通过MCP调用
81 | 2026-12-15 | 周二 | 阶段7 Java AI整合 | 创建JDK17/21 + Spring Boot项目；与旧JDK隔离 | 2–3小时 | 未开始 |  | 0% |  | 51
82 | 2026-12-16 | 周三 | 阶段7 Java AI整合 | 引入Spring AI；Java完成第一次LLM调用 | 2–3小时 | 未开始 |  | 0% |  | 51
83 | 2026-12-17 | 周四 | 阶段7 Java AI整合 | ChatClient/Prompt/结构化输出 | 2–3小时 | 未开始 |  | 0% |  | 51
84 | 2026-12-18 | 周五 | 阶段7 Java AI整合 | Spring AI Tool Calling：订单查询Tool | 2–3小时 | 未开始 |  | 0% |  | 51
85 | 2026-12-21 | 周一 | 阶段7 Java AI整合 | Java连接PostgreSQL/pgvector | 2–3小时 | 未开始 |  | 0% |  | 51
86 | 2026-12-22 | 周二 | 阶段7 Java AI整合 | Spring AI完成最小RAG | 2–3小时 | 未开始 |  | 0% |  | 51
87 | 2026-12-23 | 周三 | 阶段7 Java AI整合 | Spring Boot通过HTTP调用Python Agent | 2–3小时 | 未开始 |  | 0% |  | 51
88 | 2026-12-24 | 周四 | 阶段7 Java AI整合 | 设计Java业务服务与Python AI服务边界 | 2–3小时 | 未开始 |  | 0% |  | 51
89 | 2026-12-25 | 周五 | 阶段7 Java AI整合 | 加入Redis会话/缓存思路、超时、异常、日志 | 2–3小时 | 未开始 |  | 0% |  | 51
90 | 2026-12-28 | 周一 | 阶段7 Java AI整合 | 【阶段验收】Spring Boot AI服务：聊天+Tool+RAG+Python Agent统一接口 | 2–3小时 | 未开始 |  | 0% |  | 【阶段目标】用Spring AI把LLM、Tool、RAG接入Spring Boot 【验收项目】Spring Boot AI服务 【验收标准】Java完成LLM调用、Tool Calling、RAG；可调用Python Agent；统一REST接口
91 | 2026-12-29 | 周二 | 阶段8 综合项目 | 确定最终项目范围和不做清单 | 2–3小时 | 未开始 |  | 0% |  | 51
92 | 2026-12-30 | 周三 | 阶段8 综合项目 | 画架构图：Vue/Spring Boot/Python Agent/RAG/MCP/DB/Redis | 2–3小时 | 未开始 |  | 0% |  | 51
93 | 2026-12-31 | 周四 | 阶段8 综合项目 | 搭项目骨架、配置、README和启动脚本 | 2–3小时 | 未开始 |  | 0% |  | 51
94 | 2027-01-04 | 周一 | 阶段8 综合项目 | 核心场景1：业务数据查询与解释 | 2–3小时 | 未开始 |  | 0% |  | 51
95 | 2027-01-05 | 周二 | 阶段8 综合项目 | 核心场景2：企业文档RAG问答+来源 | 2–3小时 | 未开始 |  | 0% |  | 51
96 | 2027-01-06 | 周三 | 阶段8 综合项目 | 核心场景3：多工具Agent诊断 | 2–3小时 | 未开始 |  | 0% |  | 51
97 | 2027-01-07 | 周四 | 阶段8 综合项目 | 工程化：权限/审计/日志/超时/失败降级 | 2–3小时 | 未开始 |  | 0% |  | 51
98 | 2027-01-08 | 周五 | 阶段8 综合项目 | 准备10个验收问题并修复主要问题 | 2–3小时 | 未开始 |  | 0% |  | 51
99 | 2027-01-11 | 周一 | 阶段8 综合项目 | 整理简历项目描述、架构图、难点和面试讲解 | 2–3小时 | 未开始 |  | 0% |  | 51
100 | 2027-01-12 | 周二 | 阶段8 综合项目 | 【最终验收】从零启动完整演示；代码备份；制定下一阶段深化计划 | 2–3小时 | 未开始 |  | 0% |  | 【阶段目标】完成可演示、可写进简历的企业AI Agent项目 【验收项目】Enterprise AI Agent Platform 【验收标准】按README启动；3个核心业务场景；权限/日志/超时；10个验收问题；5分钟演示
101 | 2027-01-13 | 周三 | 阶段9 模型微调与评测 | Hugging Face Transformers基础：模型、Tokenizer、Pipeline和本地加载 | 2–3小时 | 未开始 |  | 0%
102 | 2027-01-14 | 周四 | 阶段9 模型微调与评测 | Tokenizer与Dataset：分词、input_ids、attention_mask和数据遍历 | 2–3小时 | 未开始 |  | 0%
103 | 2027-01-15 | 周五 | 阶段9 模型微调与评测 | 微调数据格式：instruction/input/output、messages和Chat Template | 2–3小时 | 未开始 |  | 0%
104 | 2027-01-18 | 周一 | 阶段9 模型微调与评测 | SFT监督微调原理：训练目标、标签、Loss和训练流程 | 2–3小时 | 未开始 |  | 0%
105 | 2027-01-19 | 周二 | 阶段9 模型微调与评测 | LoRA原理：低秩矩阵、rank、alpha、dropout和target_modules | 2–3小时 | 未开始 |  | 0%
106 | 2027-01-20 | 周三 | 阶段9 模型微调与评测 | QLoRA：4bit量化加载、显存节省及与LoRA的区别 | 2–3小时 | 未开始 |  | 0%
107 | 2027-01-21 | 周四 | 阶段9 模型微调与评测 | PEFT框架：配置Adapter、保存、加载、合并和切换 | 2–3小时 | 未开始 |  | 0%
108 | 2027-01-22 | 周五 | 阶段9 模型微调与评测 | 实战：使用Qwen小模型完成一次LoRA微调 | 2–3小时 | 未开始 |  | 0%
109 | 2027-01-25 | 周一 | 阶段9 模型微调与评测 | 训练集、验证集和测试集：划分原则、数据泄漏和抽样检查 | 2–3小时 | 未开始 |  | 0%
110 | 2027-01-26 | 周二 | 阶段9 模型微调与评测 | 训练参数：loss、epoch、batch size、learning rate和梯度累积 | 2–3小时 | 未开始 |  | 0%
111 | 2027-01-27 | 周三 | 阶段9 模型微调与评测 | 微调前后效果对比：固定测试集、格式合规率和错误样本分析 | 2–3小时 | 未开始 |  | 0%
112 | 2027-01-28 | 周四 | 阶段9 模型微调与评测 | P-Tuning与Prefix Tuning原理；与Prompt、LoRA进行对比 | 2–3小时 | 未开始 |  | 0%
113 | 2027-01-29 | 周五 | 阶段9 模型微调与评测 | DPO：偏好数据、chosen/rejected样本和训练流程 | 2–3小时 | 未开始 |  | 0%
114 | 2027-02-01 | 周一 | 阶段9 模型微调与评测 | RLHF原理：SFT、Reward Model、强化学习和对齐流程 | 2–3小时 | 未开始 |  | 0%
115 | 2027-02-02 | 周二 | 阶段9 模型微调与评测 | Reward Model原理：偏好打分、奖励信号和局限性 | 2–3小时 | 未开始 |  | 0%
116 | 2027-02-03 | 周三 | 阶段9 模型微调与评测 | 数据清洗与数据集构建：去重、脱敏、质量检查和版本管理 | 2–3小时 | 未开始 |  | 0%
117 | 2027-02-04 | 周四 | 阶段9 模型微调与评测 | 模型评测：Golden Dataset、准确率、F1、幻觉率和回归测试 | 2–3小时 | 未开始 |  | 0%
118 | 2027-02-05 | 周五 | 阶段9 模型微调与评测 | 微调模型接入Ollama/vLLM：本地服务、API调用和模型版本 | 2–3小时 | 未开始 |  | 0%
119 | 2027-02-08 | 周一 | 阶段9 模型微调与评测 | 微调模型加RAG：职责划分、组合方案和效果对比 | 2–3小时 | 未开始 |  | 0%
120 | 2027-02-09 | 周二 | 阶段9 模型微调与评测 | 【阶段验收】微调模型加Agent综合项目；整理数据、评测和README | 2–3小时 | 未开始 |  | 0% |  | 【阶段目标】完成微调数据构建、LoRA/SFT、模型评测与组合应用 【验收项目】Qwen小模型微调 + RAG + Agent 【验收标准】可重复训练和部署；微调前后有固定测试集对比；README写清参数、结果和限制
121 | 2027-02-10 | 周三 | 阶段10 企业部署、安全与架构 | vLLM服务化：OpenAI兼容接口、模型启动参数和健康检查 | 2–3小时 | 未开始 |  | 0%
122 | 2027-02-11 | 周四 | 阶段10 企业部署、安全与架构 | 模型版本与发布：配置隔离、版本标识、启动检查和回滚思路 | 2–3小时 | 未开始 |  | 0%
123 | 2027-02-12 | 周五 | 阶段10 企业部署、安全与架构 | 推理性能指标：并发、吞吐量、TTFT、TPS、P95延迟和压测 | 2–3小时 | 未开始 |  | 0%
124 | 2027-02-15 | 周一 | 阶段10 企业部署、安全与架构 | 推理优化基础：Continuous Batching、KV Cache、量化和显存估算 | 2–3小时 | 未开始 |  | 0%
125 | 2027-02-16 | 周二 | 阶段10 企业部署、安全与架构 | AI安全：Prompt Injection、Jailbreak和恶意输入测试 | 2–3小时 | 未开始 |  | 0%
126 | 2027-02-17 | 周三 | 阶段10 企业部署、安全与架构 | Agent工具安全：权限、参数白名单、只读边界和人工确认 | 2–3小时 | 未开始 |  | 0%
127 | 2027-02-18 | 周四 | 阶段10 企业部署、安全与架构 | 内容安全与数据安全：敏感信息、PII脱敏、输入输出审核 | 2–3小时 | 未开始 |  | 0%
128 | 2027-02-19 | 周五 | 阶段10 企业部署、安全与架构 | LLMOps可观测性：Trace、Prompt、Tool调用、Token和耗时日志 | 2–3小时 | 未开始 |  | 0%
129 | 2027-02-22 | 周一 | 阶段10 企业部署、安全与架构 | 线上评测与告警：失败率、幻觉、回归测试和质量监控 | 2–3小时 | 未开始 |  | 0%
130 | 2027-02-23 | 周二 | 阶段10 企业部署、安全与架构 | 反馈闭环：收集错误样本、人工标注、评测集和迭代记录 | 2–3小时 | 未开始 |  | 0%
131 | 2027-02-24 | 周三 | 阶段10 企业部署、安全与架构 | Docker部署：镜像、容器、Volume、Network和环境变量 | 2–3小时 | 未开始 |  | 0%
132 | 2027-02-25 | 周四 | 阶段10 企业部署、安全与架构 | Docker Compose编排Spring Boot、Python、pgvector、Redis和模型服务 | 2–3小时 | 未开始 |  | 0%
133 | 2027-02-26 | 周五 | 阶段10 企业部署、安全与架构 | CI/CD基础：代码检查、测试、构建镜像、配置管理和部署流程 | 2–3小时 | 未开始 |  | 0%
134 | 2027-03-01 | 周一 | 阶段10 企业部署、安全与架构 | K8s基础：Pod、Deployment、Service、ConfigMap和Secret | 2–3小时 | 未开始 |  | 0%
135 | 2027-03-02 | 周二 | 阶段10 企业部署、安全与架构 | K8s资源与扩缩容：requests/limits、健康检查和HPA原理 | 2–3小时 | 未开始 |  | 0%
136 | 2027-03-03 | 周三 | 阶段10 企业部署、安全与架构 | GPU资源基础：显存、设备插件、GPU调度和OOM排查思路 | 2–3小时 | 未开始 |  | 0%
137 | 2027-03-04 | 周四 | 阶段10 企业部署、安全与架构 | Long Context：截断、滑动窗口、摘要压缩和长期记忆 | 2–3小时 | 未开始 |  | 0%
138 | 2027-03-05 | 周五 | 阶段10 企业部署、安全与架构 | 多模态入门：图片、OCR、文本联合输入及业务落地场景 | 2–3小时 | 未开始 |  | 0%
139 | 2027-03-08 | 周一 | 阶段10 企业部署、安全与架构 | AI系统架构设计：容量评估、技术选型、降级、容灾和技术评审文档 | 2–3小时 | 未开始 |  | 0%
140 | 2027-03-09 | 周二 | 阶段10 企业部署、安全与架构 | 【阶段验收】智能审核平台：部署、安全、监控和架构评审 | 2–3小时 | 未开始 |  | 0% |  | 【阶段目标】具备企业AI应用部署、安全、监控和架构设计能力 【验收项目】航空运价规则智能审核平台 【验收标准】Docker可启动；包含权限、安全、Trace、评测、压测和架构评审文档
141 | 2027-03-10 | 周三 | 【可选】阶段11 AI平台与推理优化 | 机器学习工程流程复习：数据、训练、评测、部署和持续迭代 | 2–3小时 | 未开始 |  | 0% |  |  | 可选课程（AI平台/模型部署方向）
142 | 2027-03-11 | 周四 | 【可选】阶段11 AI平台与推理优化 | CUDA与GPU基础：计算单元、显存、利用率和监控工具 | 2–3小时 | 未开始 |  | 0% |  |  | 可选课程（AI平台/模型部署方向）
143 | 2027-03-12 | 周五 | 【可选】阶段11 AI平台与推理优化 | PyTorch DDP：数据并行、进程模型和梯度同步原理 | 2–3小时 | 未开始 |  | 0% |  |  | 可选课程（AI平台/模型部署方向）
144 | 2027-03-15 | 周一 | 【可选】阶段11 AI平台与推理优化 | PyTorch FSDP：参数、梯度、优化器状态分片原理 | 2–3小时 | 未开始 |  | 0% |  |  | 可选课程（AI平台/模型部署方向）
145 | 2027-03-16 | 周二 | 【可选】阶段11 AI平台与推理优化 | DeepSpeed ZeRO：Stage 1/2/3、Offload和显存优化 | 2–3小时 | 未开始 |  | 0% |  |  | 可选课程（AI平台/模型部署方向）
146 | 2027-03-17 | 周三 | 【可选】阶段11 AI平台与推理优化 | 并行策略：Data、Tensor、Pipeline Parallel的区别与选择 | 2–3小时 | 未开始 |  | 0% |  |  | 可选课程（AI平台/模型部署方向）
147 | 2027-03-18 | 周四 | 【可选】阶段11 AI平台与推理优化 | 多机多卡训练：NCCL、节点通信、Checkpoint和故障恢复概念 | 2–3小时 | 未开始 |  | 0% |  |  | 可选课程（AI平台/模型部署方向）
148 | 2027-03-19 | 周五 | 【可选】阶段11 AI平台与推理优化 | 模型量化进阶：INT8、INT4、FP8、GPTQ和AWQ | 2–3小时 | 未开始 |  | 0% |  |  | 可选课程（AI平台/模型部署方向）
149 | 2027-03-22 | 周一 | 【可选】阶段11 AI平台与推理优化 | 模型剪枝：结构化与非结构化剪枝、精度与性能权衡 | 2–3小时 | 未开始 |  | 0% |  |  | 可选课程（AI平台/模型部署方向）
150 | 2027-03-23 | 周二 | 【可选】阶段11 AI平台与推理优化 | 知识蒸馏：Teacher/Student、软标签和蒸馏数据构建 | 2–3小时 | 未开始 |  | 0% |  |  | 可选课程（AI平台/模型部署方向）
151 | 2027-03-24 | 周三 | 【可选】阶段11 AI平台与推理优化 | ONNX与ONNX Runtime：模型导出、算子兼容和推理验证 | 2–3小时 | 未开始 |  | 0% |  |  | 可选课程（AI平台/模型部署方向）
152 | 2027-03-25 | 周四 | 【可选】阶段11 AI平台与推理优化 | TensorRT/TensorRT-LLM：图优化、Kernel和高性能GPU推理 | 2–3小时 | 未开始 |  | 0% |  |  | 可选课程（AI平台/模型部署方向）
153 | 2027-03-26 | 周五 | 【可选】阶段11 AI平台与推理优化 | OpenVINO：CPU与边缘设备推理优化及适用场景 | 2–3小时 | 未开始 |  | 0% |  |  | 可选课程（AI平台/模型部署方向）
154 | 2027-03-29 | 周一 | 【可选】阶段11 AI平台与推理优化 | vLLM分布式推理：Tensor Parallel和Pipeline Parallel | 2–3小时 | 未开始 |  | 0% |  |  | 可选课程（AI平台/模型部署方向）
155 | 2027-03-30 | 周二 | 【可选】阶段11 AI平台与推理优化 | K8s GPU调度：Device Plugin、节点标签、亲和性和污点容忍 | 2–3小时 | 未开始 |  | 0% |  |  | 可选课程（AI平台/模型部署方向）
156 | 2027-03-31 | 周三 | 【可选】阶段11 AI平台与推理优化 | GPU共享与隔离：MIG、配额、优先级、抢占和资源利用率 | 2–3小时 | 未开始 |  | 0% |  |  | 可选课程（AI平台/模型部署方向）
157 | 2027-04-01 | 周四 | 【可选】阶段11 AI平台与推理优化 | 模型仓库与版本管理：权重、配置、数据版本和可追溯性 | 2–3小时 | 未开始 |  | 0% |  |  | 可选课程（AI平台/模型部署方向）
158 | 2027-04-02 | 周五 | 【可选】阶段11 AI平台与推理优化 | 推理集群压测：容量、并发、瓶颈定位和成本核算 | 2–3小时 | 未开始 |  | 0% |  |  | 可选课程（AI平台/模型部署方向）
159 | 2027-04-05 | 周一 | 【可选】阶段11 AI平台与推理优化 | 生产发布：灰度、流量切换、回滚、容灾和高可用 | 2–3小时 | 未开始 |  | 0% |  |  | 可选课程（AI平台/模型部署方向）
160 | 2027-04-06 | 周二 | 【可选】阶段11 AI平台与推理优化 | 【可选阶段验收】分布式训练与推理平台方案；完成技术评审报告 | 2–3小时 | 未开始 |  | 0% |  | 【可选阶段目标】了解大规模训练、模型压缩、分布式推理和GPU调度 【验收项目】AI训练与推理平台设计方案 【验收标准】说明并行策略、资源估算、部署架构、压测方法、灰度和回滚方案 | 可选课程（AI平台/模型部署方向）

## Mac环境清单
顺序 | 环境/软件 | 用途 | 安装阶段 | 要求
1 | Homebrew | Mac软件包管理 | 第1天 | 已有则检查版本
2 | Git | 代码管理 | 第1天 | 确认可用
3 | VS Code | Python/AI主IDE | 第1天 | 确认可用
4 | Python 3.11/3.12 | AI主语言 | 第1周 | venv隔离
5 | IntelliJ IDEA | Java/Spring Boot | 第1天检查 | 保留现有环境
6 | JDK 17/21 | Spring AI | 阶段7前 | 与旧JDK隔离
7 | Docker Desktop | pgvector/Redis | 阶段4 | 学到RAG再装
8 | PostgreSQL + pgvector | RAG向量库 | 阶段4 | Docker启动
9 | Postman/curl | 接口测试 | 按需 | 任选
10 | Node.js LTS | 最终项目前端 | 阶段8 | 前期不必安装
11 | Windows台式机 | 辅助部署/本地模型 | 后期 | 前3个月不作为重点

## 进度总览
AI Agent 学习进度总览
指标 | 数值 | 指标 | 数值
计划学习日 | 100 | 进行中 | 2
计划总时长 | 200–300小时 | 顺延 | 0
开始日期 | 2026-08-17 | 整体完成度 | 54.5%
结束日期 | 2027-01-12 | 实际学习小时 | 0
已完成天数 | 54 | 剩余学习日 | 46